## 一般建築及設備計畫
台電公司一般建築及設備計畫-預算執行情形一覽表(截至110年7月底)(新臺幣:元)
項次 | 單位名稱 | 預算項目 | 保留預算數 A | 院核預算數 B | 核准數 C=A+B | 調整數 D | 截至本月底 已繳回會計處/ 向會計處增撥金額 | 截至本月底已繳回會計處/向會計處增撥金額項目與說明 | 110年度可用預算數 E=C+D | 本年度主要工作項目(含預算金額)及執行進度說明 | 截至本月底 累計分配數 F | 截至本月底 累計實績數 G | 截至本月底 執行率(%) H=G/F | 截至本月底 預算達成率(%) I=G/E | 預算執行率(H欄)未達100%或超出120%說明 | 八月 預估執行數 S | 九月 預估執行數 T | 十月 預估執行數 U | 十一月 預估執行數 V | 十二月 預估執行數 W | 預計全年 實績數 P=G+O+S+T+U+V+W | 預計全年達成率(%) Q=P/E | 預計全年預算執達率(Q)未達95%說明 | 預計無法動支金額 R=E-P | 預計無法動支金額之項目執行情形說明
|  | 本項不須填具 | 本項不須填具 | 本項不須填具 | 本項不須填具 | 本項不須填具 | 請單位填具本欄 | 請單位填具本欄 | 本項不須填具 | 請單位填具本欄 | 本項不須填具 | 本項不須填具 | 本項不須填具 | 本項不須填具 | 請單位填具本欄 | 請單位填具本欄 | 請單位填具本欄 | 請單位填具本欄 | 請單位填具本欄 | 請單位填具本欄 | 本項不須填具 | 本項不須填具 | 請單位填具本欄 | 本項不須填具 | 請單位填具本欄
項次說明 | 本項由會計處依當年度預算主管與統籌單位提供 | 9大類項目(核能燃料、土地、土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備、投資性不動產、使用權資產) | 本項由會計處提供資料 | 本項由會計處提供資料 | 本項由會計處提供資料 | 本項由會計處提供資料 | 請各單位填具本項，並依淨額表達 | 請各單位依繳回和增撥部分，分別說明項目、金額、原因 | 本項由會計處參考T-CODE：ZRPS0101一般建築及設備計畫預算執行月報表提供，主管單位及統籌單位分別填列，請各單位參酌 | 請說明主要工作項目與其預算金額，並說明目前辦理情形及預估至年底預算執行情形說明 | 本項由會計處提供，請各單位參酌 | 本項由會計處參考T-CODE：ZRPS0101一般建築及設備計畫預算執行月報表提供，主管單位及統籌單位分別填列，請各單位參酌 | 本項由公式計算 | 本項由公式計算 | 請各單位填具本項 | 請填具預估110年8月執行數 | 請填具預估110年9月執行數 | 請填具預估110年10月執行數 | 請填具預估110年11月執行數 | 請填具預估110年12月執行數 | 本項由公式計算，由截至本月底之實績數與預估至年底各月份執行數加總 | 本項由公式計算 | 請各單位填具本項 | 本項由公式計算 | 含項目金額與項目無法動支金額、遭遇困難問題、解決對策與預估改善時間、需協助事項、無法動支金額流用方式
| 004發電處 | 土地 |  | 40000000 | 40000000 | 184058100 |  |  | 224058100 |  | 8000 | 301682 | 3771% | 0.1346% | [6 empty] | 301682 | 0.1346% |  | 223756418
| 004發電處 | 土地改良物 |  | 0 | 0 | 2260000 |  |  | 2260000 |  | 0 | 4338 | #DIV/0! | 0.1919% | [6 empty] | 4338 | 0.1919% |  | 2255662
| 004發電處 | 房屋及建築 |  | 368179000 | 368179000 | -183659000 |  |  | 184520000 |  | 18031000 | 24608032 | 136.5% | 13.34% | [6 empty] | 24608032 | 13.34% |  | 159911968
| 004發電處 | 機械及設備 |  | 18488832000 | 18488832000 | -1920490211 |  |  | 16568341789 |  | 4619704000 | 5002016387 | 108.3% | 30.19% | [6 empty] | 5002016387 | 30.19% |  | 11566325402
| 004發電處 | 交通及運輸設備 |  | 28364000 | 28364000 | 10325530 |  |  | 38689530 |  | 7301000 | 5611481 | 76.86% | 14.5% | [6 empty] | 5611481 | 14.5% |  | 33078049
| 004發電處 | 什項設備 | 2274000 | 34983000 | 37257000 | 16765264 |  |  | 54022264 |  | 8565000 | 11481331 | 134% | 21.25% | [6 empty] | 11481331 | 21.25% |  | 42540933
| 004發電處 | 使用權資產 |  | 11560000 | 11560000 | 477678317 |  |  | 489238317 |  | 205131000 | 208293073 | 101.5% | 42.57% | [6 empty] | 208293073 | 42.57% |  | 280945244
| 004發電處 | 合計數 | 2274000 | 18971918000 | 18974192000 | -1413062000 |  |  | 17561130000 |  | 4858740000 | 5252316324 | 108.1% | 29.91% | [6 empty] | 5252316324 | 29.91% |  | 12308813676
| 005供電處 | 土地 |  | 40195000 | 40195000 | 121501488 |  |  | 161696488 |  | 146168000 | 136747683 | 93.56% | 84.57% | [6 empty] | 136747683 | 84.57% |  | 24948805
| 005供電處 | 土地改良物 | 15881177 | 0 | 15881177 | 1800000 |  |  | 17681177 |  | 6449000 | 4424667 | 68.61% | 25.02% | [6 empty] | 4424667 | 25.02% |  | 13256510
| 005供電處 | 房屋及建築 | 380000 | 4500000 | 4880000 | 0 |  |  | 4880000 |  | 357000 | 313714 | 87.88% | 6.429% | [6 empty] | 313714 | 6.429% |  | 4566286
| 005供電處 | 機械及設備 |  | 5469924000 | 5469924000 | 486987512 |  |  | 5956911512 |  | 3153041000 | 3385651696 | 107.4% | 56.84% | [6 empty] | 3385651696 | 56.84% |  | 2571259816
| 005供電處 | 交通及運輸設備 | 5880000 | 56127000 | 62007000 | 920000 |  |  | 62927000 |  | 16631000 | 3573346 | 21.49% | 5.679% | [6 empty] | 3573346 | 5.679% |  | 59353654
| 005供電處 | 什項設備 |  | 34187000 | 34187000 | 2200000 |  |  | 36387000 |  | 18480000 | 14287891 | 77.32% | 39.27% | [6 empty] | 14287891 | 39.27% |  | 22099109
| 005供電處 | 使用權資產 |  | 140309000 | 140309000 | 64003000 |  |  | 204312000 |  | 172256000 | 107480561 | 62.4% | 52.61% | [6 empty] | 107480561 | 52.61% |  | 96831439
| 005供電處 | 合計數 | 22141177 | 5745242000 | 5767383177 | 677412000 |  |  | 6444795177 |  | 3513382000 | 3652479558 | 104% | 56.67% | [6 empty] | 3652479558 | 56.67% |  | 2792315619
| 006電力調度處 | 機械及設備 |  | 281000000 | 281000000 | -159930000 |  |  | 121070000 |  | 257000 | 6551324 | 2549% | 5.411% | [6 empty] | 6551324 | 5.411% |  | 114518676
| 006電力調度處 | 合計數 | 0 | 281000000 | 281000000 | -159930000 |  |  | 121070000 |  | 257000 | 6551324 | 2549% | 5.411% | [6 empty] | 6551324 | 5.411% |  | 114518676
| 007業務處 | 土地 |  | 0 | 0 | 1704158 |  |  | 1704158 | 桃園區處巴陵幹鐵塔土地、屏東區處鹽埔服務所出入通行用地購置案建設利息。 | 1704000 | 1705650 | 100.1% | 100.1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705650 | 100.1% |  | -1492 | 桃園區處巴陵幹鐵塔線路用土地一案因建設利息產生，預計7月底前簽陳增撥預算。
| 007業務處 | 土地改良物 |  | 1552000 | 1552000 | 24801893 |  |  | 26353893 | 主要工作項目: 1、台中區處北屯二次變電所圍牆增建工程: 本案可用預算4,823千元，截至7月底今年實績數為299千元，執行率6.19%。本案係配合「台中都會區大眾捷運系統新烏日文心北屯線建設計畫」土地徵收拆除部分圍牆，目前委請中區施工處辦理採購事宜，預計今年可執行完成。 2、高雄區處仁武倉庫圍牆及排水溝興建工程: 本年度可用預算數8,500千元，截至7月底實績數1,536千元，達成率18.07%，本案為仁武倉庫新建工程案之附屬工程，主要施作項目為外圍排水溝與界限圍牆、部分地坪等。因土地鑑界糾紛事宜造成工程竣工時間延期約兩個多月左右，目前主要建物外觀、鋼結構及圍牆基礎等已接近完成，部分排水系統亦已完成建設，後續仍有北側擋土牆水溝混凝土澆置、拆模及回填工程、圍牆組模、灌漿等項目，倉庫本體預定110年8月底竣工，預計全年度達成率100%。 3、屏東佳源變電所預定地土壤汙染整治工程: 本案可用預算數9,044千元，截至110年7月底實績9,044千元，執行率90.44%，今年已執行完成。 4.宜蘭區處配電中心圍牆改建工程 : 本案可用預算數2,277千元，截至110年6月底實績2,277千元，執行率100%，今年已執行完成。 | 14001000 | 13142585 | 93.87% | 49.87% |  | 262000 | 5025000 | 70000 | 3005698 | 4848610 | 26353893 | 100% |  | 0
| 007業務處 | 房屋及建築 |  | 497789000 | 497789000 | 24374260 |  |  | 522163260 | 主要工作項目: 1、台中水湳配電大樓新建工程: 本年度可用預算數14,650千元，截至7月底實績數501千元，達成率3.42%。目前已完成地質鑽探，技術服務設計已決標，並辦理基本設計報告書第二版審查，預備送台中市政府都市審查。 預計8月底支付地質鑽探費約2,000千元，10月底支付第一期設計費約6,500千元。 2.高雄區處仁武倉庫(含檢修中心)興建工程: 本案可用預算數:167,552千元，截至110年7月底實績數68,441千元，執行率40.85%，預計今年可執行完成。 3、北南區處新民大樓二次施工工程: 本案可用預算數:63,801千元，截至110年7月底實績數2,983千元，本工程目前主體樓層(7F~16)裝修工作大致已完竣，現刻正辦理收尾零星工項及設備修繕工程，如消防盤體維修 1F地磚開裂等修繕。後續規劃執行付款之項目、金額與期程：(1)土建裝修零星工項：壁面地坪粉刷、壁紙、地磚、防火門、窗簾、室外招牌、固定櫃、移動櫃等，金額約12,000千元，預定核付期程110.8月。(2)機電裝修工項：消防、空調、電信、弱電等系統開關箱、弱電配電盤體、監控設備、消防設備、空調設備等，金額約50,000千元，預定核付期程110.10月，剩餘數為預估之建設利息，預計今年可執行完成。 4、北北區處配電大樓二次施工工程: 本年度可用預算數112,850千元，截至7月底實績數1079千元，達成率0.96%，本案採最有利標決標方式辦理，委辦單位北施處為求慎重，評選辦法訂定皆洽詢評選委員意見後制定，需時較長，另本案為巨額採購，北施處內部工程及會計審查時程較原估算為長。經洽北施處，本案正辦理第一次公開招標，並於7月5日於政府採購網公告，預計110年8月底前決標，111年8月竣工。本年度預算數預估無法執行，預計調節至配售電事業部之機械及設備項下勻用。 5.金門區處配電、材料大樓: 本年度可用預算數1,000千元，土地尚未完成購置，有關土地購置情形金門區處110.1.15函縣府：有關擬購置之金門縣瓊義段23地號部分土地，金門區處同意以每平方公尺46,200元作為讓售土地價格；金門縣政府110.6.16函內政部：陳報金門縣尚義區段徵收區內瓊義段23地號部分住宅區土地專案讓售台灣電力股份有限公司興建金門區營業處辦公服務大樓1案，預計今年將完成購地，本案預算數已先調節至配售電事業部之機械及設備項下勻用。 | 176129000 | 115240602 | 65.43% | 22.07% |  | 59508000 | 51627000 | 12085000 | 31737000 | 251965658 | 522163260 | 100% |  | 0
| 007業務處 | 機械及設備 |  | 32809569000 | 32809569000 | 200669514 |  |  | 33010238514 | 主要工作項目: 1、配合用戶申請配電工程及配電設備零資擴充及改善工程(預算數33,010,239千元):支應配合用戶所申請之用電型式興辦之管路及電氣工程，以及因應配電系統即時改善需要而興辦之配電設備擴充及改善工程，截至7月底實績數20,024,356千元，執行率60.66%，預計110年底前完成。 2、配電變電所設備(預算數3,417,917千元):支應配合二次變電所興辦之23kV GIS、69kV GIS、69kV GCB及25MVA MTR等相關變電設備汰換工程，與因應變電設備即時改善需要而興辦之變電設備擴充及改善工程，截至7月底實績數1,625,440千元，執行率47.56%，預計110年底前完成。 3、表變設備(預算數8,113,471千元):因應配電系統防災韌性計畫、配合AMI智慧電網布建及用戶申辦新增設用電等相關工程，辦理電表、變比器、變壓器、電容器及感應調整器等器材之汰換、擴充及改善工程，截至7月底實績數3,393,789千元，執行率41.83%，預計110年底前完成。 | 18420595000 | 20024356164 | 108.7% | 60.66% |  | 3903170000 | 3961587875 | 3221407000 | 4401284000 | 5899717475 | 41411522514 | 125.5% |  | -8401284000 | 各區處辦理配電系統新擴建及用戶新增設用電等工程需要，並配合材料處電表及變壓器撥配收料作業；另為辦理市政府整體開發地區銜接區內管路工程及公路局道路前瞻計畫，以及為提升自動化設備運轉可靠度及饋線自動化功能、汰換逾齡老舊開關、並期達成行政院核定智慧電網總體規劃方案KPI目標；再者因應工業區用電成長需求，興辦變電所擴建主變，配合增設饋線分割既設，以利新主變取載並確保用戶供電無虞，致配電設備預算不足。
| 007業務處 | 交通及運輸設備 |  | 327261000 | 327261000 | 545473586 |  |  | 872734586 | 主要工作項目: 1、公務車輛採購:貨車(預算數45,510千元)、工程車(預算數740,749千元)、機車(40,964千元)、拖車(預算數3,500千元)、其他設備(預算數7,462千元)採購作業進行中，截至7月底實績數217,814千元，預計110年底前完成。 2、各區處通訊設備(預算數33,317千元)採購作業進行中，截至6月底實績數3,148千元，預計110年底前完成。 | 172360000 | 217813971 | 126.4% | 24.96% |  | 6633000 | 13706000 | 3493000 | 10983000 | 620105615 | 872734586 | 100% |  | 0
| 007業務處 | 什項設備 |  | 99819000 | 99819000 | 11153372 |  |  | 110972372 | 主要工作項目: 各區處辦公設備(可用預算數27,628千元)及其他什項設備(可用預算數83,344千元)採購作業進行中，預計110年底前完成。 | 55943000 | 27401749 | 48.98% | 24.69% |  | 7844500 | 12507500 | 7975500 | 17830500 | 37412623 | 110972372 | 100% |  | 0
| 007業務處 | 使用權資產 |  | 4786000 | 4786000 | 11862217 |  |  | 16648217 | 各區處土地及房屋租賃，認列使用權資產。 | 4107000 | 14391868 | 350.4% | 86.45% |  | 0 | 11279000 | 167000 | 483000 |  | 26320868 | 158.1% |  | -9672651
| 007業務處 | 合計數 | 0 | 33740776000 | 33740776000 | 820039000 |  |  | 34560815000 |  | 18844839000 | 20414052589 | 108.3% | 59.07% | [6 empty] | 20414052589 | 59.07% |  | 14146762411
| 008材料處 | 房屋及建築 | 42845915 | 0 | 42845915 | 0 |  |  | 42845915 |  | 30418000 | 33483368 | 110.1% | 78.15% | [6 empty] | 33483368 | 78.15% |  | 9362547
| 008材料處 | 機械及設備 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0
| 008材料處 | 什項設備 |  | 744000 | 744000 | 0 |  |  | 744000 |  | 744000 | 58604 | 7.877% | 7.877% | [6 empty] | 58604 | 7.877% |  | 685396
| 008材料處 | 合計數 | 42845915 | 744000 | 43589915 | 0 |  |  | 43589915 |  | 31162000 | 33541972 | 107.6% | 76.95% | [6 empty] | 33541972 | 76.95% |  | 10047943
| 009燃料處 | 核燃料 |  | 1134224000 | 1134224000 | -1169508 |  |  | 1133054492 |  | 740981000 | 755745011 | 102% | 66.7% | [6 empty] | 755745011 | 66.7% |  | 377309481
| 009燃料處(澳辦處) | 使用權資產 |  | 0 | 0 | 1169508 |  |  | 1169508 |  | 1170000 | 1169508 | 99.96% | 100% | [6 empty] | 1169508 | 100% |  | 0
| 009燃料處 | 合計數 | 0 | 1134224000 | 1134224000 | 0 |  |  | 1134224000 |  | 742151000 | 756914519 | 102% | 66.73% | [6 empty] | 756914519 | 66.73% |  | 377309481
| 014秘書處 | 機械及設備 |  | 6608000 | 6608000 | -1157005 |  |  | 5450995 |  | 21000 | 114714 | 546.3% | 2.104% | [6 empty] | 114714 | 2.104% |  | 5336281
| 014秘書處 | 交通及運輸設備 |  | 90000 | 90000 | 0 |  |  | 90000 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 90000
| 014秘書處 | 什項設備 |  | 20554000 | 20554000 | -5046381 |  |  | 15507619 |  | 2165000 | 1927164 | 89.01% | 12.43% | [6 empty] | 1927164 | 12.43% |  | 13580455
| 014秘書處 | 合計數 | 0 | 27252000 | 27252000 | -6203386 |  |  | 21048614 |  | 2186000 | 2041878 | 93.41% | 9.701% | [6 empty] | 2041878 | 9.701% |  | 19006736
| 014秘書處統籌 | 機械及設備 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0
| 014秘書處統籌 | 交通及運輸設備 |  | 145470000 | 145470000 | -3546746 |  |  | 141923254 |  | 60493000 | 42068611 | 69.54% | 29.64% | [6 empty] | 42068611 | 29.64% |  | 99854643
| 014秘書處統籌 | 合計數 | 0 | 145470000 | 145470000 | -3546746 |  |  | 141923254 |  | 60493000 | 42068611 | 69.54% | 29.64% | [6 empty] | 42068611 | 29.64% |  | 99854643
| 015電源開發處 | 機械及設備 |  | 2890000 | 2890000 | -741000 |  |  | 2149000 |  | 13000 | 13000 | 100% | 0.6049% | [6 empty] | 13000 | 0.6049% |  | 2136000
| 015電源開發處 | 合計數 |  | 2890000 | 2890000 | -741000 |  |  | 2149000 |  | 13000 | 13000 | 100% | 0.6049% | [6 empty] | 13000 | 0.6049% |  | 2136000
| 017營建處 | 什項設備 |  | 7307000 | 7307000 | 1200000 |  |  | 8507000 |  | 8507000 | 3678899 | 43.25% | 43.25% | [6 empty] | 3678899 | 43.25% |  | 4828101
| 017營建處 | 合計數 | 0 | 7307000 | 7307000 | 1200000 |  |  | 8507000 |  | 8507000 | 3678899 | 43.25% | 43.25% | [6 empty] | 3678899 | 43.25% |  | 4828101
| 024資訊系統處統籌 | 機械及設備 |  | 585545000 | 585545000 | 0 |  |  | 585545000 |  | 183448000 | 108386823 | 59.08% | 18.51% | [6 empty] | 108386823 | 18.51% |  | 477158177
| 024資訊系統處統籌 | 合計數 | 0 | 585545000 | 585545000 | 0 |  |  | 585545000 |  | 183448000 | 108386823 | 59.08% | 18.51% | [6 empty] | 108386823 | 18.51% |  | 477158177
| 024資訊系統處 | 房屋及建築 |  | 25260000 | 25260000 | 0 |  |  | 25260000 |  | 5247000 | 5773665 | 110% | 22.86% | [6 empty] | 5773665 | 22.86% |  | 19486335
| 024資訊系統處 | 機械及設備 |  | 9150000 | 9150000 | 0 |  |  | 9150000 |  | 0 | 5600 | #DIV/0! | 0.0612% | [6 empty] | 5600 | 0.0612% |  | 9144400
| 024資訊系統處 | 合計數 | 0 | 34410000 | 34410000 | 0 |  |  | 34410000 |  | 5247000 | 5779265 | 110.1% | 16.8% | [6 empty] | 5779265 | 16.8% |  | 28630735
| 045安防中心 | 土地 |  | 0 | 0 | 717918 |  |  | 717918 |  | 0 | 717918 | #DIV/0! | 100% | [6 empty] | 717918 | 100% |  | 0
| 045安防中心 | 土地改良物 |  | 1000000 | 1000000 | -100000 |  |  | 900000 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 900000
| 045安防中心 | 房屋及建築 |  | 500000 | 500000 | -100000 |  |  | 400000 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 400000
| 045安防中心 | 機械及設備 |  | 136000000 | 136000000 | -6317918 |  |  | 129682082 |  | 45150000 | 15496099 | 34.32% | 11.95% | [6 empty] | 15496099 | 11.95% |  | 114185983
| 045安防中心 | 交通及運輸設備 |  | 1500000 | 1500000 | -500000 |  |  | 1000000 |  | 300000 | 0 | 0% | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 1000000
| 045安防中心 | 什項設備 |  | 1000000 | 1000000 | -200000 |  |  | 800000 |  | 300000 | 0 | 0% | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 800000
| 045安防中心 | 合計數 | 0 | 140000000 | 140000000 | -6500000 |  |  | 133500000 |  | 45750000 | 16214017 | 35.44% | 12.15% | [6 empty] | 16214017 | 12.15% |  | 117285983
| 051公服處 | 什項設備 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0
| 051公服處 | 合計數 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0
| 056核發處 | 土地 |  | 1350000 | 1350000 | 0 |  |  | 1350000 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 1350000
| 056核發處 | 土地改良物 |  | 131000000 | 131000000 | 120000 |  |  | 131120000 |  | 42071000 | 379790 | 0.9027% | 0.2897% | [6 empty] | 379790 | 0.2897% |  | 130740210
| 056核發處 | 房屋及建築 |  | 1208787000 | 1208787000 | -689750000 |  |  | 519037000 |  | 4086000 | 278453 | 6.815% | 0.05365% | [6 empty] | 278453 | 0.05365% |  | 518758547
| 056核發處 | 機械及設備 |  | 1789022000 | 1789022000 | -2361191 |  |  | 1786660809 |  | 601658000 | 625072180 | 103.9% | 34.99% | [6 empty] | 625072180 | 34.99% |  | 1161588629
| 056核發處 | 交通及運輸設備 |  | 7308000 | 7308000 | 1950000 |  |  | 9258000 |  | 4759000 | 242376 | 5.093% | 2.618% | [6 empty] | 242376 | 2.618% |  | 9015624
| 056核發處 | 什項設備 |  | 20553000 | 20553000 | 41191 |  |  | 20594191 |  | 3936000 | 2131621 | 54.16% | 10.35% | [6 empty] | 2131621 | 10.35% |  | 18462570
| 056核發處 | 使用權資產 |  | 98135000 | 98135000 | 0 |  |  | 98135000 |  | 8511000 | 926313 | 10.88% | 0.9439% | [6 empty] | 926313 | 0.9439% |  | 97208687
| 056核發處 | 合計數 | 0 | 3256155000 | 3256155000 | -690000000 |  |  | 2566155000 |  | 665021000 | 629030733 | 94.59% | 24.51% | [6 empty] | 629030733 | 24.51% |  | 1937124267
| 061環保處 | 機械及設備 |  | 43313000 | 43313000 | 17270000 |  |  | 60583000 |  | 19480000 | 3178703 | 16.32% | 5.247% | [6 empty] | 3178703 | 5.247% |  | 57404297
| 061環保處 | 合計數 | 0 | 43313000 | 43313000 | 17270000 |  |  | 60583000 |  | 19480000 | 3178703 | 16.32% | 5.247% | [6 empty] | 3178703 | 5.247% |  | 57404297
| 062工安處 | 機械及設備 |  | 5833000 | 5833000 | -197600 |  |  | 5635400 |  | 1245000 | 1556200 | 125% | 27.61% | [6 empty] | 1556200 | 27.61% |  | 4079200
| 062工安處 | 什項設備 |  | 2801000 | 2801000 | 267600 |  |  | 3068600 |  | 636000 | 709947 | 111.6% | 23.14% | [6 empty] | 709947 | 23.14% |  | 2358653
| 062工安處 | 合計數 | 0 | 8634000 | 8634000 | 70000 |  |  | 8704000 |  | 1881000 | 2266147 | 120.5% | 26.04% | [6 empty] | 2266147 | 26.04% |  | 6437853
| 063新開室 | 土地改良物 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 31000 | 36022 | 116.2% | #DIV/0! | [6 empty] | 36022 | #DIV/0! |  | -36022
| 063新開室 | 機械及設備 |  | 0 | 0 | 41617 |  |  | 41617 |  | 10000 | 41617 | 416.2% | 100% | [6 empty] | 41617 | 100% |  | 0
| 063新開室 | 什項設備 |  | 12429000 | 12429000 | -10361617 |  |  | 2067383 |  | 12000 | 12371 | 103.1% | 0.5984% | [6 empty] | 12371 | 0.5984% |  | 2055012
| 063新開室 | 投資性不動產 | 52441106 | 266617000 | 319058106 | 0 |  |  | 319058106 |  | 261919000 | 29414432 | 11.23% | 9.219% | [6 empty] | 29414432 | 9.219% |  | 289643674
| 063新開室 | 使用權資產 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0
| 063新開室 | 合計數 | 52441106 | 279046000 | 331487106 | -10320000 |  |  | 321167106 |  | 261972000 | 29504442 | 11.26% | 9.187% | [6 empty] | 29504442 | 9.187% |  | 291662664
| 096人資處 | 什項設備 |  | 0 | 0 | 177000 |  |  | 177000 |  | 177000 | 0 | 0% | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 177000
| 096人資處 | 合計數 | 0 | 0 | 0 | 177000 |  |  | 177000 |  | 177000 | 0 | 0% | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 177000
| 513訓練所 | 土地改良物 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13482 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 13482 | #DIV/0! |  | -13482
| 513訓練所 | 房屋及建築 |  | 77160000 | 77160000 | 0 |  |  | 77160000 |  | 45517000 | 28415424 | 62.43% | 36.83% | [6 empty] | 28415424 | 36.83% |  | 48744576
| 513訓練所 | 機械及設備 |  | 5440000 | 5440000 | 1961783 |  |  | 7401783 |  | 1551000 | 251671 | 16.23% | 3.4% | [6 empty] | 251671 | 3.4% |  | 7150112
| 513訓練所 | 交通及運輸設備 |  | 53000 | 53000 | 0 |  |  | 53000 |  | 53000 | 106524 | 201% | 201% | [6 empty] | 106524 | 201% |  | -53524
| 513訓練所 | 什項設備 |  | 12296000 | 12296000 | -2161783 |  |  | 10134217 |  | 7046000 | 1877125 | 26.64% | 18.52% | [6 empty] | 1877125 | 18.52% |  | 8257092
| 513訓練所 | 合計數 | 0 | 94949000 | 94949000 | -200000 |  |  | 94749000 |  | 54167000 | 30664226 | 56.61% | 32.36% | [6 empty] | 30664226 | 32.36% |  | 64084774
| 533電力修護處 | 房屋及建築 |  | 10460000 | 10460000 | 0 |  |  | 10460000 |  | 5744000 | 12874911 | 224.1% | 123.1% | [6 empty] | 12874911 | 123.1% |  | -2414911
| 533電力修護處 | 機械及設備 | 14045115 | 245477000 | 259522115 | -4272914 |  |  | 255249201 |  | 170215000 | 23940593 | 14.06% | 9.379% | [6 empty] | 23940593 | 9.379% |  | 231308608
| 533電力修護處 | 交通及運輸設備 |  | 360000 | 360000 | 0 |  |  | 360000 |  | 360000 | 0 | 0% | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 360000
| 533電力修護處 | 什項設備 |  | 2272000 | 2272000 | 4272914 |  |  | 6544914 |  | 2556000 | 3345857 | 130.9% | 51.12% | [6 empty] | 3345857 | 51.12% |  | 3199057
| 533電力修護處 | 合計數 | 14045115 | 258569000 | 272614115 | 0 |  |  | 272614115 |  | 178875000 | 40161361 | 22.45% | 14.73% | [6 empty] | 40161361 | 14.73% |  | 232452754
| 545電力通信處 | 機械及設備 |  | 4800000 | 4800000 | 0 |  |  | 4800000 |  | 0 | 207413 | #DIV/0! | 4.321% | [6 empty] | 207413 | 4.321% |  | 4592587
| 545電力通信處 | 交通及運輸設備 |  | 493680000 | 493680000 | 65000 |  |  | 493745000 |  | 93350000 | 28686073 | 30.73% | 5.81% | [6 empty] | 28686073 | 5.81% |  | 465058927
| 545電力通信處 | 什項設備 |  | 2287000 | 2287000 | 660000 |  |  | 2947000 |  | 1030000 | 1780588 | 172.9% | 60.42% | [6 empty] | 1780588 | 60.42% |  | 1166412
| 545電力通信處 | 合計數 | 0 | 500767000 | 500767000 | 725000 |  |  | 501492000 |  | 94380000 | 30674074 | 32.5% | 6.117% | [6 empty] | 30674074 | 6.117% |  | 470817926
| 546綜合研究所統籌 | 機械及設備 |  | 1404000000 | 1404000000 | 0 |  |  | 1404000000 |  | 229629000 | 296743295 | 129.2% | 21.14% | [6 empty] | 296743295 | 21.14% |  | 1107256705
| 546綜合研究所統籌 | 合計數 |  | 1404000000 | 1404000000 | 0 |  |  | 1404000000 |  | 229629000 | 296743295 | 129.2% | 21.14% | [6 empty] | 296743295 | 21.14% |  | 1107256705
| 546綜合研究所 | 房屋及建築 |  | 192939000 | 192939000 | 0 |  |  | 192939000 |  | 0 | 49046 | #DIV/0! | 0.02542% | [6 empty] | 49046 | 0.02542% |  | 192889954
| 546綜合研究所 | 機械及設備 |  | 181500000 | 181500000 | 0 |  |  | 181500000 |  | 89100000 | 77495375 | 86.98% | 42.7% | [6 empty] | 77495375 | 42.7% |  | 104004625
| 546綜合研究所 | 交通及運輸設備 |  | 2200000 | 2200000 | 0 |  |  | 2200000 |  | 0 | 1600000 | #DIV/0! | 72.73% | [6 empty] | 1600000 | 72.73% |  | 600000
| 546綜合研究所 | 什項設備 |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 2000000 |  | 1150000 | 3296955 | 286.7% | 164.8% | [6 empty] | 3296955 | 164.8% |  | -1296955
| 546綜合研究所 | 合計數 |  | 378639000 | 378639000 | 0 |  |  | 378639000 |  | 90250000 | 82441376 | 91.35% | 21.77% | [6 empty] | 82441376 | 21.77% |  | 296197624
| 653輸工處 | 土地 |  | 2500000 | 2500000 | 4697484 |  |  | 7197484 |  | 202298000 | 223246375 | 110.4% | 3102% | [6 empty] | 223246375 | 3102% |  | -216048891
| 653輸工處 | 土地改良物 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 24772000 | 24906824 | 100.5% | #DIV/0! | [6 empty] | 24906824 | #DIV/0! |  | -24906824
| 653輸工處 | 房屋及建築 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7086000 | 7203011 | 101.7% | #DIV/0! | [6 empty] | 7203011 | #DIV/0! |  | -7203011
| 653輸工處 | 機械及設備 |  | 4321668000 | 4321668000 | 755162516 |  |  | 5076830516 |  | 1812478000 | 2284218385 | 126% | 44.99% | [6 empty] | 2284218385 | 44.99% |  | 2792612131
| 653輸工處 | 合計數 | 0 | 4324168000 | 4324168000 | 759860000 |  |  | 5084028000 |  | 2046634000 | 2539574595 | 124.1% | 49.95% | [6 empty] | 2539574595 | 49.95% |  | 2544453405
| 693再生能源處 | 機械及設備 | 436000 | 350570000 | 351006000 | -24050000 |  |  | 326956000 |  | 90506000 | 32734997 | 36.17% | 10.01% | [6 empty] | 32734997 | 10.01% |  | 294221003
| 693再生能源處 | 交通及運輸設備 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0
| 693再生能源處 | 什項設備 |  | 730000 | 730000 | 15250000 |  |  | 15980000 |  | 382000 | 208989 | 54.71% | 1.308% | [6 empty] | 208989 | 1.308% |  | 15771011
| 693再生能源處 | 使用權資產 |  | 3745000 | 3745000 | 0 |  |  | 3745000 |  | 3745000 | 159818 | 4.268% | 4.268% | [6 empty] | 159818 | 4.268% |  | 3585182
| 693再生能源處 | 合計數 | 436000 | 355045000 | 355481000 | -8800000 |  |  | 346681000 |  | 94633000 | 33103804 | 34.98% | 9.549% | [6 empty] | 33103804 | 9.549% |  | 313577196
| 018會計處 | 土地改良物 |  |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 100000
| 018會計處 | 房屋及建築 |  |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 100000
| 018會計處 | 機械及設備 |  |  |  | 7591386 |  |  | 7591386 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 7591386
| 018會計處 | 交通及運輸設備 |  |  |  | 4246746 |  |  | 4246746 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 4246746
| 018會計處 | 什項設備 |  |  |  | 10512000 |  |  | 10512000 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 10512000
| 018會計處 | 合計數 |  |  |  | 22550132 |  |  | 22550132 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | [6 empty] | 0 | 0% |  | 22550132
+

## 廠號 (hidden)
廠號 | 廠名
01 | 公司本部
02 | 台糖研究所
04 | 高雄營運處
05 | 訓練中心
06 | 台南營業所
07 | 台北營業所
08 | 畜殖處屏東肉品部門
09 | 台中營業所
10 | 生產技術服務處
12 | 月眉廠
14 | 溪湖糖廠
15 | 楠梓量販店
17 | 北港量販店
18 | 屏東量販店
19 | 虎尾量販店
21 | 虎尾總廠
23 | 北港糖廠
24 | 大林生科廠
25 | 工商綜合區
26 | 長榮酒店
30 | 台越農產分公司
31 | 哥斯大黎加分公司
32 | 加拿大卑詩分公司
33 | 加拿大亞伯達分公司
34 | 美國加州分公司
41 | 新營廠
44 | 南靖糖廠
45 | 蒜頭糖廠
53 | 善化糖廠
61 | 高雄廠
62 | 仁德糖廠
63 | 小港廠
71 | 屏東廠
72 | 旗山糖廠
73 | 南州糖廠
74 | 高雄分公司
81 | 花蓮糖廠
82 | 台東廠
86 | 產品開發處埔里食品部
87 | 新營副產加工廠
88 | 量販事業部
91 | 嘉義營業所
92 | 新竹營業所
93 | 屏東營業所
94 | 營業處蜜鄰營業所
98 | 海外分公司