## 里程碑
項次 | 計畫名稱 | 110年度 可用預算數 | 預算執行率 | 預算達成率 | 110年度主要徑里程碑辦理事項 | 預定開始日期 (實際開始日期) | 預定完成 (實際完成日期) | 主要支用項目、目前辦理情形、預估至年底達成率說明(截至110年7月底) | (截至110年6月底)填報資料
台灣電力股份有限公司
1 | 大林電廠更新改建計畫 |  |  |  | 鍋爐煙氣監測(SCR)設備升級工程 | 109.11.6 (109.11.6) | 110.3.15 (110.5.31) | 主要支用項目: 目前辦理情形: 預估至年底達成率: | 主要支用項目: 1.大林電廠環保設備升級工程：107,532千元 2.工程顧問費用：3,168千元 3.履約爭議事務費用：50千元 目前辦理情形: 1.鍋爐煙氣監測(SCR)設備升級工程：已完成驗收及會計核銷作業。 2.袋式集塵(DRS)系統濾袋塗佈改善工程：材料已交貨完成，並通知廠商於110年7月5日開工。 3.大一、二機吹灰附屬設備升級：已完成#1機吹灰器升級，現進行#2機吹灰器升級作業。 4.本年度至 6月止實際動支數為21,630千元，主要係因罰款收入、專案庫存材料轉列一般材料所致實績減列10,515千元，排除上述款項後，實際動支數為32,145千元，預算執行率為61.22%，預算達成率為29.02%，另因輔機真空泵設備精進改善工程未及時於本月份完成會計報銷，導致本月份機械及設備執行實績較原預估月分配數減少，故預算執行率＜95%。
[5 empty] | 袋式集塵(DRS)系統濾袋塗佈改善工程 | 110.6.30 ( 110.7.5 ) | 110.10.31 ( - )
[5 empty] | 大一、二機吹灰附屬設備升級 | 110.4.30 ( 110.3.5 ) | 110.12.31 ( - )
2 | 萬里水力發電計畫 |  |  |  | 地方溝通、睦鄰活動及捐助累計至少6案，二階環境影響評估報告前置作業。 | 110.1.1 (110.1.1) | 110.12.31 ( - ) | 主要支用項目: 目前辦理情形: 預估至年底達成率: | 主要支用項目: 預算主要支用於地方溝通工作隊之用人費、辦公室事務費用及辦理地方溝通所需相關費用，無相關工程費用支出。 目前辦理情形: 1.依經濟部曾次長指示並考量計畫之必要性及推動優先性，為避免影響本公司大型計畫之環評審查時程，決議本計畫環評報告書提送時程訂於111年6月。 2.因環評送審時程延後，考量計畫實際進度及管考作業，正辦理計畫修正。本計畫修正案於4月28日奉董事會審議通過，5月14日函陳國營會轉陳經濟部審查，已於6月8日奉經濟部同意。
3 | 澎湖低碳島風力發電計畫 |  |  |  | 機組單體測試 | 110.9.1 ( - ) | 110.10.31 ( - ) | 主要支用項目: 目前辦理情形: 預估至年底達成率: | 主要支用項目: 1.工程款：15,271千元。 2.工程間接費：30,397千元，其中大項費用包含委託調查研究費2,825千元、建設期間利息8,334千元、用人費6,000千元及路面修復費4,504千元等。 目前辦理情形: 1.龍門風力#2、#5及#6機風機已吊裝完成，俟110年台澎海纜加入系統後併網。 2.110年1月19~20日、2月23~24日、3月23~24日、4月19~22日、5月14~15日及6月23~25日辦理龍門風力工程巡檢工作。 3.截至6月底止僅執行工程間接費，主要支應委託調查研究費、國內旅費、設備折舊費及用人費用，餘大項保養費用及併網費用分配於下半年度執行，致預算達成率較低。
[5 empty] | 尖風電氣室加壓 | 110.9.1 ( - ) | 110.12.15 ( - )
4 | 太陽光電第五期計畫 |  |  |  | 雜項工程 | 109.6.1 (109.9.15) | 110.12.31 ( - ) | 主要支用項目: 目前辦理情形: 預估至年底達成率: | 主要支用項目: 工程款139,559千元，為109年預算保留，於110年1月奉經濟部核定。主要支應工程試運轉費用及雜項工程款。 因本年度預算皆分配於下半年度，故上半年度無法計算預算執行率及預算達成率。 目前辦理情形: 1.本計畫150MW已於109年11月26日全數併網復電，於110年5月17日PR值測試完成，結束試運轉作業。 2.本公司於110年3月12日發文向能源局申請竣工查驗事宜，該局已於110年5月7日辦理。 3.本公司已於110年3月31日辦理「億起再生綠能府城」活動(台南鹽田太陽光電啟用典禮)。 4.已完成道路整地，辦理景觀植栽、景觀木棧道、水面型光電區圍籬及光電區版橋施工中，水利局於6月10日會勘版橋架設現況。
[5 empty] | 試運轉測試 | 109.9.1 (109.11.26) | 110.12.31 (110.5.17)
5 | 一般建築及設備計畫 |  |  |  | 主管單位 | 案件名稱 |  | 請填報資料如下: (1) 案件當年度可用預算數 (2) 截至110年7月底實績數 (3) 目前執行情形概述 (4) 後續規劃執行付款之項目、金額與期程 (5) 如有執行進度有落後另請補充說明預計改善期程
5.1 | 核燃料 |  |  |  | 燃料處 | 核燃料加工服務(核燃料濃縮服務、核燃料製造服務、核燃料轉化服務) |  |  | 主要支用項目: 核能燃料為原料鈾，經轉化、濃縮、製造服務加工四階段製成核燃料元件方可供核電廠填換使用。 目前辦理情形: 1.截至6月底實績數449,883千元，執行率103.71%，達成率39.71%，執行進度符合計畫目標。 2.核燃料製造服務預計於7月和10月各執行1批次，共計執行2批次，約468,908千元。 3.核燃料濃縮服務已於5月執行1批次，另將於8月執行1批次，共計執行2批次，約407,028千元。 4.核燃料轉化服務預計於12月執行約36,162千元。 5.轉化鈾交貨、核心設計及運輸等費用約222,126千元。
5.2 | 土地 |  |  |  | 台中供電處 (供電處) | 鐵塔鋼管桿電桿線路基地購置 |  |  | 主要支用項目: 供電處主管台中供電區處鋼管桿電桿線路基地購置、發電處主管林口電廠電源線購地預算、輸工處主管管路及變電所用地購置。 目前辦理情形: 1.截至6月底實績數341,017千元，執行率533.71%，達成率86.11%，執行進度符合計畫目標。 2.台中供電區處鐵塔鋼管桿電桿線路基地購置本年度可用預算數125,000千元，截至6月底實績數121,576千元，達成率97.26%，目前已支付345千伏龍潭~中寮線#273、345千伏中寮~南投線#20、345千伏龍潭~中寮線#206、345千伏中火~中寮線#118、69千伏二水分歧線電纜管路用地、345千伏峨眉~中寮線#156、161千伏天輪~潭南等24回線輸電線路共同管道工程用地之地價款及161千伏南投~員東一二路#21、161千伏天輪~潭南線#35、161千伏萬大~鉅工線#54、69千伏社頭~北斗線#6之三成地價款等。 3.林口電廠電源線購地預算案本年度可用預算數40,000千元，截至6月底尚無實績數，本案為161千伏林口~東林線#25連接站用地委辦台北供電區處，該用地須待新北市政府辦理「新北市林口工一市市地重劃開發工程」完竣後購置，惟目前尚在辦理土地審議階段，預估於110年底前無法完竣，需延至111年方可辦理土地價購事宜，相關無法動支數與節餘數將調節至本公司機械及設備項目勻用。 4.輸工處管路及變電所用地購置案本年度可用預算數7,197千元，截至6月底實績數202,298千元，達成率2810.68%，本年度預計執行6案，目前已支付161kV介壽~峽捷管路用地、宜梧R/S新建工程用地、芳興一次配電變電所(R/S)用地3成款、高樹開閉所新建工程用地、布袋R/S新建工程用地、北門變電所(R/S)新建工程用地頭期款，預算將由本公司年度預算內相關節餘數調節支應。
[5 empty] | 輸工處 | 管路及變電所用地購置案
5.3 | 土地改良物 |  |  |  | 屏東區處 (業務處) | 佳源變電所預定地土壤汙染整治 |  |  | 主要支用項目: 核發處主管之防海嘯擋堤新建工程、業務處主管之高雄區處仁武倉庫圍牆及排水溝興建工程、發電處主管之塔山發電廠永久性圍牆工程。 目前辦理情形: 1.截至6月底實績數38,285千元，執行率155.18%，達成率21.56%。 2.核三廠防海嘯擋堤新建工程本年度可用預算數130,000千元，截至6月底尚無實績數，規劃設計已完成，原能會要求導入第三方公正單位審查機制；另水保計畫屏東縣政府 107年9月21日核覆，接續辦理特種建築物變更申請；本公司依SSHAC Level 3(美國地震危害分析資深委員會訂定第3層級程序)評估中，評估結果如大於原能會目前要求核三地震基準0.72g，以現今建築技術無法達成耐震要求時，將請相關單位召開會議檢討，再視公司政策是否繼續辦理(含預計期程)，故本年度預算數預估無法執行，預計於8月份調節至本公司機械及設備項目勻用。 3.屏東區處佳源變電所預定地土壤汙染整治本年度可用預算數9,044千元，截至7月底實績數9,044千元，達成率100%。 4.高雄區處仁武倉庫圍牆及排水溝興建工程本年度可用預算數8,500千元，截至7月底實績數1,536千元，達成率18.07%，本案為仁武倉庫新建工程案之附屬工程，主要施作項目為外圍排水溝與界限圍牆、部分地坪等。仁武案原預定今年8/13竣工，惟依據工程會110年6月18日工程管字第11003006531號函，在建工程可延長第三級警戒期間之1/2工期；且6月份至今高雄多次連日豪雨(4日)，故竣工日期應會再延後(9月或10月份完工)。目前主要執行建物外暗管拉電線、西側與南側路緣石模板組立放樣與混凝土澆置、水溝高程二次調整、南側道路原土翻曬及整地夯實等。倉庫本體預定今年底竣工，預計全年度達成率100% 5.塔山發電廠永久性圍牆工程案本年度預算數為2,260千元，截至6月底尚無實績數，本案因設計需求變更(規劃新設永久性圍牆一併設置淨灘便道與環廠自行車(步)道)，故本公司須重擬規劃設計契約文件，致進度落後，預計今年實績120千元(支付差旅費及會議雜支等費用)，預計於11、12月付款，預計將於110年11月26日完成規劃設計，於111年3月26日完成工程發包，於112年9月18日施工完成，其餘2,140千元已調節至本公司機械及設備項目勻用。
[5 empty] | 高雄區處 (業務處) | 高雄區處仁武倉庫圍牆及排水溝興建工程
[5 empty] | 塔山發電廠 (發電處) | 塔山發電廠永久性圍牆工程
5.4 | 房屋及建築 |  |  |  | 核三電廠 (核發處) | 緊急應變作業場所新建工程 |  |  | 主要支用項目: 核發處主管之緊急應變作業場所新建工程及核三廠耐震水箱增設工程、綜研所主管之葉片熱均壓製程及測試與加工試驗場、業務處主管之水湳配電大樓新建工程及北北區處配電大樓二次施工工程等、發電處主管之維修廠房及備品倉庫新建、訓練所主管之林訓中心學員宿舍餐廳興建工程。 目前辦理情形: 1.截至6月底實績數172,314千元，執行率71.77%，達成率10.91%，執行率未符目標之原因主係本公司辦理林訓中心學員宿舍餐廳興建工程，因停工影響及機電設備運轉測試進度不如預期，未達契約付款條件尚未付款。 2.核三廠緊急應變作業場所新建工程本年度可用預算數300,000千元，截至6月底尚無實績數，由於原能會與本公司對於耐震標準較無共識，增加溝通所需時程，致執行進度不如預期；又因核三廠附近為斷層帶，耐震要求較他廠為高，因此無法一致採隔震方式設計，目前已變更為耐震設計，待規劃設計完成後，原能會要求導入第三方公正單位審查機制；本公司依SSHAC Level 3(美國地震危害分析資深委員會訂定第3層級程序)評估中，評估結果如大於原能會目前要求3核三地震基準0.72g，以現今建築技術無法達成耐震要求時，將請相關單位召開會議檢討，再視公司政策是否繼續辦理(含預計期程)，故本年度預算數預估無法執行，預計於8月份調節至輸供電事業部之機械及設備項目勻用。 3.核三廠耐震水箱增設工程本年度可用預算數209,300千元，截至6月底尚無實績數，依SSHAC Level 3(美國地震危害分析資深委員會訂定第3層級程序)評估中，評估結果如大於原能會目前要求核三地震基準0.72g，以現今建築技術無法達成耐震要求時，將請相關單位召開會議檢討，再視公司政策是否繼續辦理(含預計期程)，故本年度預算數預估無法執行，預計8月底前調節至輸供電事業部之機械及設備項目勻用。 4.葉片熱均壓製程及測試與加工試驗場本年度可用預算數192,939千元，截至6月底實績數44,702元，達成率0.02%，目前已取得建照，並同步辦理細部設計圖面審查作業。 5.水湳配電大樓新建工程本年度可用預算數150,000千元，截至7月底實績數501千元，達成率3.42%。目前已完成地質鑽探，技術服務設計已決標，並辦理基本設計報告書第二版審查，預備送臺中市政府都市審查。 預計8月底支付地質鑽探費約2,000千元，10月底支付第一期設計費約6,500千元。 6.北北區處配電大樓二次施工工程本年度可用預算數110,000千元，截至7月底實績數1,079千元，達成率0.96%，本案採最有利標決標方式辦理，為求慎重，評選辦法訂定皆洽詢評選委員意見後制定，需時較長，另本案為巨額採購，本公司內部相關審查時程較原估算為長。本案第一次流標，目前正辦理第二次公開招標，預計110年8月底前決標，111年8月竣工。本年度預算數預估無法執行，預計調節至配售電事業部之機械及設備項下勻用。 7.維修廠房及備品倉庫新建工程案本年度預算數為96,324千元，截至6月底實績數11,159千元，達成率11.58%，本案於109年7月28日決標，決標金額為112,880千元，依核定施工計畫書之預定進度表，預計於12月底完成進度達88%，故預估今年實績數約96,324千元(已扣減保留款、含差旅費等直接費用)。 8.林訓中心學員宿舍餐廳興建工程本年度可用預算68,016千元，截至6月底實績數17,330千元，達成率25.48%；目前主要施工項目為室內粉刷及精裝修工程、門窗工程、機水電設備安裝及試運轉測試、雜項及景觀綠化工程等均已進入收尾階段，並已陸續向桃園市政府申請各項設備竣工檢查(如消防設備及電梯設備)，完妥後將提出使用執照申請；因新冠肺炎疫情嚴峻，本工程自5月25日起全面暫停施工，後因承攬商來函表示使用執照已掛件至桃園市政府，為配合使照現勘尚須完成停車場、緣石、地坪、車道、區內道路、無障礙設施及其他等工項作業，施工範圍均未緊鄰檢疫隔離區，本工程除檢疫隔離區及其周遭相距約5公尺範圍內之相關作業暫停施工，配合政府三級警戒時程期限外，其餘區域自110年6月21日起部分復工。本工程110年度編列預算68,016千元，主要為部分工項收尾施工尚須支付部分款及驗收後支付尾款，考量新冠肺炎疫情停工影響，目前預定110年12月底申報竣工，111年6月底驗收完妥後支付尾款。原預計至6月底須執行41,000千元，執行率60.28%，因停工影響及機電設備運轉測試進度不如預期 ，未達契約付款條件尚未付款，致截至6月底之預算執行進度落後，已責成承攬商復工後加派人力(如空調冷氣、給排水系統、噴灌系統、電力電信及中央監控工程等)全面展開工作面加速試運轉測試趕工。 9.塔山發電廠單身備勤宿舍新建工程本年度預算數為55,874千元，截至2月底實績數1,185元，達成率0.002%，本案技術服務標於108年11月完成決標， 案已完成細部設計，刻正辦理預算書圖及招標文件修正，俟審查合格確版後，辦理後續工程發包及施工作業。工程預算書圖及招標文件預計於4月完 成確版，預計於7月完成工程發包，並俟發包後給付第二期設計款約1,400千元，其他金額需視工程實際發包執行進度給付。案因設計進度較原預估期 程落後，故影響本年度預算執行數，本年度預估實績數約18,834千元，預計全年度達成率33.71%。 10.北部儲運中心儲存場及棚庫新建工程本年度可用預算數42,846千元，截至2月底實績數11,783千元，達成率27.50%，110年2月28日預定進度為73.44%， 實際進度為78.48%，超前5.04%；現場施工部分，F棟及G棟倉庫均已完成鋼結構、地坪、屋頂版及通風器，目前施作倉庫牆面板及室內配管配線，後續 預計於3月支付地坪等費用約新臺幣6,000千元、5月支付屋頂版及牆面板等費用約新臺幣12,000千元及7月支付剩餘工程項目工程款，合計約31,063千元 (未稅)，達成率100%，預計竣工期限為110年5月24日。
[5 empty] | 綜研所 | 葉片熱均壓製程及測試與加工試驗場
[5 empty] | 台中區處 (業務處) | 水湳配電大樓新建工程
[5 empty] | 北北區處 (業務處) | 北北區處配電大樓二次施工工程
[5 empty] | 塔山發電廠 (發電處) | 維修廠房及備品倉庫新建
[5 empty] | 訓練所 | 林訓中心學員宿舍餐廳興建工程
[5 empty] | 塔山發電廠 (發電處) | 塔山發電廠單身備勤宿舍新建工程
[5 empty] | 材料處 | 北部儲運中心儲存場及棚庫新建工程
5.5 | 交通及運輸設備 |  |  |  | 通信處 | 超高速IP環島光纖通信系統(第二期) |  |  | 超高速IP環島光纖通信系統第二期(可用預算數180,000千元，截至6月底績數3,944千元，已於109年11月27日完成第二期現場會勘，109年12月8日至10日、12月15日至17日辦理第二期網管人員教育訓練，110年1月4日至15日、1月25日至2月5日、2月22日至 3月8日辦理網路管理國際證照考試訓練課程，110年1月19日至21日辦理第二期中間檢查前教育訓練，110年2月24日至3月19日辦理第二期教室及實務訓練課程，110年4月16日至5月4日辦理第二期中間檢查，110年5月17日開始主設備安裝作業；因受疫情影響，本案第二期交貨期限由110年4月2日展延至110年8月16日)。
5.6 | 使用權資產 |  |  |  | 興達電廠 (發電處) | 使用權資產_設備 |  |  | 主要支用項目: 各單位承租外界土地、土地改良物、房屋建築、設備等，其租賃期間超過一年且租賃價值大於5,000美元之合約。 目前辦理情形: 1.截至6月底實績數325,058千元，執行率244.69%，達成率39.97%，執行進度符合計畫目標。 2.興達電廠廢水處理租賃設備設置安裝試運轉、技師簽證、水污變更及月租賃費用本年度可用預算數278,387千元，截至6月底尚無實績數，目前設備已完成試運轉，待試運轉驗收完成後，預計於110年9月1日至115年12年31日租賃廢水處理設備，預估至年底預算達成率90%，因試運轉延至6月始完成，導致租期縮短，預估無法動支預算30,286千元 ，無法動支數規劃調節至本公司機械及設備項目勻用。 3.大林電廠發電廠營運用土地、設備及影印機租賃本年度可用預算數196,222千元，截至6月底實績數196,994千元，其中(1)廠區用地向台灣港務公司高港分公司承租(舊約至 109年12月到期)，於109年續約，租賃期間為110~112年，因延至3月列帳196,994千元，以及折現率變動，致增加預算需求2,082千元，將由本公司年度預算內相關節餘數調節支應；另(2)大林電廠大林~高港一二路#25、25-1、#26鐵塔用地(小港區二橋段)，本年度可用預算數1,310千元，面積210.22平方公尺向中鴻鋼鐵承租，原預計新約租賃期間係110年7月1日至115年6月30日，後來雙方擬訂新約租賃期間為110年7月1日~120年12月31日，合約已於110年5月14日用印完成續約，預計今年執行率為100%。 4.核二廠營運用土地本年度可用預算數77,798千元，截至6月底尚無實績數，現有土地租約待110年12月屆滿後與林務局辦理續租；租賃土地每年支付租金約估9,274千元(實際繳交金額依林務局當期公告地價計算後寄發之繳款單為準)，租期9年(110年12月20日至119年12月19日)一次性認列。 5.新桃供電處鐵塔用土地租賃本年度可用預算數70,644千元，截至6月底實績數61,463千元，達成率87.00%，本年度預計執行17案，已執行13案，本年度預估實績數約70,644千元，預計全年度達成率100%。
[5 empty] | 大林電廠 (發電處) | 使用權資產_土地
[5 empty] | 核二廠 (核發處) | 使用權資產_土地
[5 empty] | 新桃供電處 (供電處) | 使用權資產_土地
5.7 | 投資性不動產 |  |  |  | 新開室 | 大安超高壓變電所多目標使用樓層新建工程 |  |  | 主要支用項目: 新開室主管之大安E/S多目標使用樓層新建工程。 目前辦理情形: (1)案件當年度可用預算數 (2)截至110年5月底實績數 (3)目前執行情形概述 (4)後續規劃執行付款之項目、金額與期程 (5)如有執行進度有落後另請補充說明預計改善期程

## 廠號 (hidden)
廠號 | 廠名
01 | 公司本部
02 | 台糖研究所
04 | 高雄營運處
05 | 訓練中心
06 | 台南營業所
07 | 台北營業所
08 | 畜殖處屏東肉品部門
09 | 台中營業所
10 | 生產技術服務處
12 | 月眉廠
14 | 溪湖糖廠
15 | 楠梓量販店
17 | 北港量販店
18 | 屏東量販店
19 | 虎尾量販店
21 | 虎尾總廠
23 | 北港糖廠
24 | 大林生科廠
25 | 工商綜合區
26 | 長榮酒店
30 | 台越農產分公司
31 | 哥斯大黎加分公司
32 | 加拿大卑詩分公司
33 | 加拿大亞伯達分公司
34 | 美國加州分公司
41 | 新營廠
44 | 南靖糖廠
45 | 蒜頭糖廠
53 | 善化糖廠
61 | 高雄廠
62 | 仁德糖廠
63 | 小港廠
71 | 屏東廠
72 | 旗山糖廠
73 | 南州糖廠
74 | 高雄分公司
81 | 花蓮糖廠
82 | 台東廠
86 | 產品開發處埔里食品部
87 | 新營副產加工廠
88 | 量販事業部
91 | 嘉義營業所
92 | 新竹營業所
93 | 屏東營業所
94 | 營業處蜜鄰營業所
98 | 海外分公司